ASSEMBLEIA DE DEUS — IGREJA DA TORRE

PROJETO

LEVANTANDO LEVITAS

Escola de Música e Formação para o Ministério de Louvor

"Levantando uma geração que adora a Deus em espírito e em verdade."

IEADAM | 565ª Casa de Oração | Área 111

R. Santo Antônio, 88 — Santo Antônio, Manaus - AM, 69029-230

# 1. Apresentação

O projeto "Levantando Levitas" nasce do desejo da Assembleia de Deus — Igreja da Torre de investir na formação musical e espiritual de adolescentes e jovens da comunidade. Trata-se de uma escola de música voltada ao ensino de bateria, violão, baixo, teclado, guitarra e canto, com o propósito de despertar dons, revelar talentos e formar novos adoradores para servirem no ministério de louvor da igreja.

Mais do que ensinar técnica musical, o projeto busca ser um espaço de acolhimento, pertencimento e crescimento espiritual, no qual cada participante seja incentivado a se aproximar de Deus através da música e da adoração.

# 2. Objetivo Geral

Atrair e integrar adolescentes e jovens ao ministério de louvor da igreja, capacitando-os musicalmente e conduzindo-os a um relacionamento mais próximo com Deus, através da descoberta e do desenvolvimento de dons e talentos, dentro e fora do ambiente eclesiástico.

# 3. Objetivos Específicos

- Ensinar noções teóricas e práticas de bateria, violão, baixo, teclado, guitarra e canto;

- Formar novos músicos e vocalistas para atuarem no ministério de louvor da igreja;

- Despertar em adolescentes e jovens o interesse pela adoração e pelo serviço a Deus;

- Proporcionar um ambiente seguro, saudável e acolhedor para o desenvolvimento pessoal e espiritual;

- Identificar e lapidar dons e talentos artísticos que podem ser usados dentro e fora da igreja;

- Fortalecer vínculos de amizade, comunhão e pertencimento entre os participantes;

- Contribuir para a formação de caráter, disciplina e responsabilidade através da prática musical;

- Oferecer uma alternativa de ocupação positiva do tempo livre de adolescentes e jovens.

# 4. Justificativa

A juventude representa o presente e o futuro da igreja. Investir em sua formação musical e espiritual é uma forma estratégica de aproximar essa geração de Deus, ao mesmo tempo em que se supre a necessidade contínua de novos obreiros para o ministério de louvor.

Muitos adolescentes e jovens possuem dons musicais e vocais ainda não descobertos ou desenvolvidos. O projeto "Levantando Levitas" propõe-se a ser o espaço onde esses talentos são identificados, cultivados e direcionados para o serviço a Deus, gerando frutos tanto para a vida da igreja quanto para a vida pessoal de cada participante.

O nome do projeto faz referência aos levitas do Antigo Testamento, tribo separada por Deus para o serviço no templo, incluindo o ministério da música e do louvor (1 Crônicas 15:16). Assim como os levitas foram consagrados para essa função, este projeto deseja consagrar e preparar uma nova geração de adoradores.

# 5. Público-Alvo

Adolescentes e jovens da igreja e da comunidade ao redor,com ou sem experiência musical prévia, que tenham interesse em aprender um instrumento, desenvolver o canto ou simplesmente se aproximar do ambiente de louvor e adoração.

# 6. Metodologia

6.1 Modalidades de Ensino

As aulas serão organizadas por instrumento/modalidade, com turmas divididas conforme o nível de conhecimento (iniciante, intermediário e avançado):

- Bateria

- Violão

- Baixo

- Teclado

- Guitarra

- Canto

6.2 Estrutura das Aulas

- Aulas semanais, teóricas e práticas, ministradas por voluntários capacitados e/ou músicos da própria igreja;

- Conteúdo progressivo, do básico ao avançado, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno;

- Momentos de louvor e devocional no início ou encerramento das aulas, reforçando o propósito espiritual do projeto;

- Apresentações e participações práticas em cultos, encontros de jovens e eventos da igreja, à medida que os alunos avançarem;

- Acompanhamento próximo dos alunos, com atenção também ao cuidado pastoral e emocional, não apenas ao ensino técnico.

# 7. Cronograma e Fases do Projeto

O projeto será desenvolvido em fases, permitindo crescimento sustentável e consolidação de cada etapa antes de avançar para a seguinte.

Fase 1 — Implantação (0 a 3 meses)

- Divulgação do projeto na igreja e comunidade;

- Inscrição dos interessados e formação das turmas;

- Organização do espaço físico, instrumentos e materiais didáticos;

- Seleção e alinhamento da equipe de professores/voluntários;

- Início das aulas básicas de cada modalidade.

Fase 2 — Desenvolvimento (4 a 8 meses)

- Continuidade das aulas com avanço de conteúdo;

- Primeiras práticas em conjunto (ensaios coletivos);

- Participações pontuais em cultos de jovens ou eventos internos;

- Avaliação do progresso dos alunos e ajustes na metodologia.

Fase 3 — Consolidação e Integração (9 a 12 meses)

- Formação de pequenas equipes de louvor com os alunos mais desenvolvidos;

- Integração gradual dos alunos ao ministério de louvor oficial da igreja;

- Realização de um evento/apresentação especial de encerramento do primeiro ciclo;

- Avaliação geral dos resultados e planejamento do próximo ciclo.

Fase 4 — Continuidade (a partir de 1 ano)

- Abertura de novas turmas, incluindo novos participantes continuamente;

- Formação de novos líderes dentre os próprios alunos formados;

- Expansão para outras áreas artísticas relacionadas ao louvor, se houver demanda;

- Manutenção do projeto como parte permanente da vida da igreja.

# 8. Recursos Necessários

8.1 Recursos Humanos

- Coordenador(a) geral do projeto;

- Professores/instrutores voluntários para cada instrumento e canto;

- Apoio da liderança e do ministério de louvor da igreja.

8.2 Recursos Materiais

- Espaço físico adequado para as aulas (salas ou salão);

- Instrumentos musicais: bateria, violões, contrabaixo, teclado, guitarra e amplificadores;

- Material de apoio: apostilas, cifras, partituras e recursos audiovisuais;

- Sistema de som básico para prática e apresentações.

# 9. Resultados Esperados

- Aumento no número de adolescentes e jovens envolvidos com a igreja;

- Formação de novos músicos e cantores para o ministério de louvor;

- Jovens mais próximos de Deus, com vida espiritual fortalecida;

- Descoberta e desenvolvimento de dons e talentos, dentro e fora da igreja;

- Fortalecimento do senso de comunidade, pertencimento e propósito entre os jovens;

- Um ministério de louvor renovado, sustentável e preparado para o futuro.

# 10. Considerações Finais

O projeto "Levantando Levitas" é, antes de tudo, um investimento na vida da nova geração. Acredita-se que, ao ensinar música com propósito e amor, estaremos formando não apenas instrumentistas e cantores, mas verdadeiros adoradores, comprometidos com Deus e com o Reino.

Que este projeto seja usado por Deus para levantar uma geração de jovens levitas, dispostos a servir, adorar e glorificar o nome do Senhor através da música.

# 11. Localização

IEADAM | 565ª Casa de Oração | Área 111

Endereço: R. Santo Antônio, 88 — Santo Antônio, Manaus - AM, 69029-230